|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«Келісілді»**  **Алматы облысы білім басқармасының басшысы**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Т.Базарқұлова**  **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 ж.** | |  | | | **«Бекітемін»**  **Алматы облысының білім**  **берудегі ақпараттық технологиялар орталығының директоры**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б.Шарипова**  **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 ж.** | | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |  | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |
| **Алматы облысының білім берудегі ақпараттық технологиялар**  **орталығының 2016 жылға арналған**  **ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ** | | | | | | | | | | |
| **Талдықорған, 2016 ж.** | | | | | | | | | | |
| № | Жұмыс мазмұны | | | Мерзімі | | | Бөлім | | Жауаптылар | |
| ***І. Ақпараттық технологияларды қолданумен***  ***өткізілетін іс-шаралар, облыстық семинар-тренингтер, тексерулер*** | | | | | | | | | | |
| 1 | **«Информатика»** пәнінен облыстық олимпиада | | | Қаңтар | | | Барлық бөлімдер | | С.Саманова, З.Құрманқызы,  Д. Амралинов, А.Жанболатова | |
| 2 | **«Аfter Еffects бағдарламасында анимацияланған графика салу және видеофильмдерде эффектілерді жасау жолдары»** тақырыбында орталық қызметкерлеріне тәжірибе алмасу семинарын өткізу | | | Қаңтар | | | Білім беру үрдісін ақпараттандыру бөлімі | | А.Ибрагимов, А.Меңлібаев | |
| 3 | Жалпы білім беретін мектептердің 7-10 сынып оқушылары арасында **«Үздік бейнеролик»** облыстық сырттай байқауын өткізу | | | Ақпан | | | Білім беру үрдісін ақпараттандыру бөлімі | | А.Жанболатова, Н.Ибраимова, А.Ибрагимов, Г.Жәйірбек, Г.Құдайбергенова | |
| 4 | Облыс бойынша 2012-2013 жылдары электрондық оқыту жүйесіне қосылған білім беру ұйымының жай-күйін зерделеу | | | Ақпан | | | Барлық бөлімдер | | Г.Керімбаева, З.Құрманқызы,  Д. Амралинов,  А.Жанболатова | |
| 5 | **«Білім беру мекемелерінің интернет желісінде ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастыру»** тақырыбында семинар | | | Сәуір | | | Білім берудегі ақпараттандыруды техникалық қамсыздандыру бөлімі | | Д. Амралинов,  Н. Оразханұлы | |
| 7 | Кәсіптік-техникалық білім беру ұйымдары арасында **"Үздік дизайнер"** облыстық сырттай байқауын өткізу | | | Наурыз | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | З.Құрманқызы,  А.Қасенова,  А.Менлыбаев,  Г.Құдайбергенова | |
| 8 | Ұлтық білім беру деректер қорын толықтыру бойынша облыстық он-лайн режимінде семинарлар өткізу | | | Наурыз, қыркүйек | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | З.Құрманқызы,  А.Қасенова,  А.Менлыбаев | |
| 9 | 2013 жылы электронды оқыту жүйесіне енген білім беру мекемелеріне семинар-тренинг өткізу | | | Мамыр | | | Барлық бөлімдер | | З.Құрманқызы, А.Меңлібаев,  А.Қасенова  Н.Ибраимова  А.Ибрагимов | |
| 10 | **«Онлайн сабақтарды модерациялау»** бойынша семинар-тренинг өткізу | | | Мамыр | | | Ақпараттандыруды техникалық қамсыздандыру бөлімі | | Д.Амралинов,  А.Ибрагимов,  А.Меңлібаев | |
| 11 | Жалпы білім беру ұйымдарының педагогтары арасында  **«**Үздік Activstudio презентациясы»облыстық байқауы | | | Мамыр | | | Білім беру үрдісін ақпараттандыру бөлімі | | А.Жанболатова, Н.Ибраимова, А.Бидашева, А.Ибрагимов, Г.Жәйірбек | |
| 12 | Электрондық оқыту жүйесіне қосылған білім беру ұйымдарына **Adobe Captivate** бағдарламасы бойынша семинар өткізу | | | Сәуір | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | З.Құрманқызы,  А. Меңлібаев, А.Касенова | |
| 13 | **«Camtasia studio бағдарламасында видеодәрістер құру және өңдеу»** тақырыбында орталық қызметкерлеріне тәжірибе алмасу семинарын өткізу | | | Қыркүйек | | | Білім беру үрдісін ақпараттандыру бөлімі | | Г.Жәйірбек, Г.Құдайбергенова | |
| 14 | Электрондық оқыту жүйесіне қосылған білім беру ұйымдарына Adobe бағдарламалық өнімдерін қолдану бойынша семинар-тренинг өткізу | | | Қыркүйек | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | З.Құрманқызы,  А.Касенова, А.Меңлібаев | |
| 15 | Электрондық оқыту жүйесіне қосылған білім беру ұйымдарына Adobe Connect бағдарламаcын қолдану бойынша семинар-тренинг өткізу | | | Қазан | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | З.Құрманқызы,  А.Касенова, А.Меңлібаев | |
| 16 | **«Adobe Captivate бағдарламасымен электронды оқу ресурстарын жасау»** облыстық байқауы | | | Қазан | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | З.Құрманқызы,  А.Касенова, А.Меңлібаев | |
| 17 | Білім беру мекмелеріне арналған **«Жылдың үздік**  **web – сайты»** облыстық байқауы | | | Қазан | | | Білім беру үрдісін ақпараттандыру бөлімі | | А.Жанболатова, Н.Ибраимова, А.Ибрагимов, Г.Жәйірбек, Г.Құдайбергенова | |
| 18 | Электрондық оқыту жүйесіне қосылған білім беру ұйымдарына Joy Class және Net Control бағдарламаcын қолдану бойынша семинар-тренинг өткізу | | | Қараша | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | З.Құрманқызы,  А.Касенова, А.Меңлібаев | |
| 19 | Облыс мұғалімдеріне  **«Web-программалау»** тақырыбында  семинар-тренинг өткізу | | | Қараша | | | Білім беру үдрісін ақпараттандыру бөлімі, білім берудегі ақпараттандыруды техникалық қамсыздандыру бөлімі | | Д.Амралинов,  А.Ибрагимов,  А.Меңлібаев | |
| 20 | Кәсіптік-техникалық білім беру ұйымдары арасында **«Мультимедиялық жобалар құру»** облыстық байқауы | | | Желтоқсан | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | З.Құрманқызы,  А.Касенова, А.Меңлібаев | |
| 21 | **«Білім беру үрдісінде интерактивті құрылғыларды қолдану әдістемесі»**  бойынша семинар-тренинг өткізу | | | Сұраныс бойынша | | | Білім беру үрдісін ақпараттандыру бөлімі | | А.Жанболатова Н.Ибраимова | |
| 22 | Білім беру үрдісінде мультимедиялық-лингафонды кабинеттерге арналған **“Пифагор” бағдарламасын** қолдану әдістемесі бойынша семинар-тренинг өткізу | | | Сұраныс бойынша | | | Білім беру үрдісін ақпараттандыру бөлімі | | Г.Керімбаева А.Жанболатова, | |
| 23 | **Е-learning электрондық оқыту жүйесі** бойынша оқыту семинар өткізу | | | Сұраныс бойынша | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | Г.Керімбаева, З.Құрманқызы,  А.Менлыбаев | |
| 24 | Аудандар бойынша **BilimLand.kz cайтындағы Itest және бейне сабақтар** туралы семинар-тренинг өткізу | | | Сұраныс бойынша | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | Г.Керімбаева, З.Құрманқызы,  А.Менлыбаев | |
| 25 | Жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне арналған **«Мұғалімдердің компьютерлік** **сауаттылығын арттыру»**  курсын өткізу | | | Жыл бойы | | | Білім беру үрдісін ақпараттандыру бөлімі | | Н.Ибраимова,  Г.Жайырбек,  Г.Құдайбергенова | |
| ***ІІ. Ақпараттандыру ахуалымен танысу және облыс мектептеріне әдістемелік көмек көрсету*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Мектептердегі компьютерлік техника мен интерактивті жабдықтардың жай-күйінің мониторингі | | | Жыл бойы | | | Барлық бөлімдер | | Г.Керімбева, Д.Амралинов,  З.Құрманқызы,  А.Жанболатова | |
| 2 | «Білім беру ұйымдарының порталы» кіші жүйесін толтыру жұмыстарын ұйымдастыру, мониторинг жүргізу | | | Қыркүйек-қараша | | | Білім беру үдерісін ақпараттандыру бөлімі | | А.Жанболатова, Н.Ибраимова, Г.Құдайбергенова,  Г.Жәйірбек | |
| 3 | Есеп беру үшін білім беру мекемелерінің ақпараттарын сараптап, жинақтау | | | Мамыр | | | Білім беру үдерісін ақпараттандыру бөлімі | | Н.Ибраимова, А.Жанболатова,  А.Бидашева | |
| 4 | Мониторинг құру  үшін облыс бойынша мектептерден анкеталық мәліметтер жинау | | | Маусым-шілде | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | Г.Керімбаева, З.Құрманқызы | |
| 5 | Облыс бойынша мектептердегі ақпараттандыру мониторингін құру | | | Желтоқсан | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | Г.Керімбаева, З.Құрманқызы | |
| 6 | Ұлттық білім беру деректер қорын толықтыру жұмыстарын ұйымдастыру, әдістемелік көмек беру | | | Жыл бойы | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | З.Құрманқызы,  А.Меңлібаев,  А.Ибрагимов | |
| 7 | «Ақпараттық-талдау орталығы» ақпарат жинақтау | | | Жыл бойы | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | Г. Керімбаева, З.Құрманқызы А.Меңлібаев | |
| 8 | Білім беру ұйымдарының «Алматы облысының білім беру мекемелерінің электрондық паспортын» толтыру бойынша жұмыстарын ұйымдастыру, консультациялық қызмет көрсету мониторинг жүргізу | | | Жыл бойы | | | Білім беру үрдісін ақпараттандыру бөлімі | | А.Ибрагимов,  Г.Жәйірбек | |
| 9 | E-learning базасын толтыру жөнінде білім беру мекемелеріне әдістемелік көмек көрсету | | | Кесте бойынша | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | З.Құрманқызы, А.Касенова, А.Меңлібаев | |
| ***ІІІ. Интерактивті сабақтар, сайтты,порталдарды толықтыру*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Алматы облысы білім басқармасының сайтын жүргізу | | | Жыл бойы | | | Білім беру үдерісін ақпараттандыру бөлімі | | Н. Ибраимова, А.Ибрагимов, А.Меңлібаев, | |
| 2 | **Arta Synergy** әлеуметтік бағытталған платформасы бойынша аудандармен жұмысты қадағалау | | | Жыл бойы | | | Барлық бөлімдер | | Г.Керімбаева  А.Жанболатова  З.Құрманқызы  Д.Амралинов | |
| 3 | Орталықтың [www.aocnit.kz](http://www.aocnit.kz) ресми сайтының дизайнін өзгерту, ақпаратты жаңартып отыру | | | Жыл бойы | | | Білім беру үдерісін ақпараттандыру бөлімі | | Н. Ибраимова, А.Ибрагимов, А.Меңлібаев, | |
| 4 | 2014-2015 оқу жылында өткізілген облыстық интерактивті сабақтардың есебін беру. Өткізілген сабақ материалдарын жинаққа дайындау. | | | Мамыр | | | Барлық бөлімдер | | Н.Ибраимова, Г.Жайрбек,  Г.Құдайбергенова,  Р.Жансерке | |
| 5 | 2015-2016 оқу жылында өткізілетін облыстық интерактивті сабақтардың кестесін құру мақсатында сабақ өткізетін мұғалімдердің өтініштерін, сабақ жоспарларын жинақтау | | | Шілде-тамыз | | | Білім беру үдерісін ақпараттандыру бөлімі | | А.Жанболатова,  Н.Ибраимова,  Г.Жайрбек  Г.Құдайбергенова | |
| 6 | Білім басқармасы бекіткен кестеге сәйкес облыстық интерактивті сабақтарды өткізу және модерациялау, сабаққа қатысқан мектептердің мониторингін жасау | | | Апта сайын | | | Білім беру үдерісін ақпараттандыру бөлімі, білім берудегі ақпараттандыруды техникалық қамсыздандыру бөлімі | | Н. Ибраимова,  Р. Жансерке | |
| 7 | Республикалық онлайн іс-шараларды модерациялау | | | Жыл бойы,апта сайын | | | Білім берудегі ақпараттандыруды техникалық қамсыздандыру бөлімі | | Д.Амралинов,  Р.Жансерке | |
| ***ІV. Локалды және корпоративті желілердегі серверлерді басқару және олардың қауіпсіздігі*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Компьютерлердің жұмыс істеу қабілеттілігін тестілеуден өткізу, антивирус базаларын жаңарту | | | Апта сайын | | | Білім берудегі ақпараттандыруды техникалық қамсыздандыру бөлімі | | Д. Амралинов, Н.Оразханұлы, Р.Жансерке, Р.Шарипов | |
| 2 | Орталықтың құрылғыларына техникалық қызмет көрсету | | | Жыл бойы | | | Білім берудегі ақпараттандыруды техникалық қамсыздандыру бөлімі | | Д. Амралинов, Н.Оразханұлы, Р.Жансерке, Р.Шарипов | |
| 3 | Облыс мектептеріндегі компьютерлердің техникалық жағдайын тексеру | | | Кесте бойынша | | | Білім берудегі ақпараттандыруды техникалық қамсыздандыру бөлімі | | Д. Амралинов, Н.Оразханұлы, Р.Жансерке, Р.Шарипов | |
| 4 | Мектептердегі интернет желісінің мүмкіндігін тестілеуден өткізу | | | Кесте бойынша | | | Білім берудегі ақпараттандыруды техникалық қамсыздандыру бөлімі | | Д. Амралинов, Н.Оразханұлы, Р.Жансерке, Р.Шарипов | |
| ***V. Бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз ету*** | | | | | | | | | | |
| 2 | Тамыз кеңесінің материалдарын әзірлеу, слайдтар мен дизайндарын жасау,техникалық қамтамасыз ету | | | Шілде-тамыз | | | Барлық бөлімдер | | Г. Керімбаева,  З. Құрманқызы,  Д. Амралинов, А.Жанболатова | |
| 3 | Өндірістік іс-тәжірибеден өтуге студенттер қабылдау | | | Жыл бойы | | | Білім беру үдерісін ақпараттандыру бөлімі, білім берудегі ақпараттандыруды техникалық қамсыздандыру бөлімі | | А.Жанболатова,  Д. Амралинов,  З.Құрманқызы | |
| ***VІ. Ақпараттық технологиялар бойынша әдістемелік материалдар құрастыру, орталық қызметкерлерінің өзара тәжірибе алмасуы*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Облыс мұғалімдеріне арналған on-line тестілеуді ұйымдастыру | | | Жыл бойы | | | Барлық бөлімдер | | Г.Керімбаева,  А.Жанболатова,  З.Құрманқызы,  Д.Амралинов | |
| 2 | Сайтқа қажетті банерлар дизайнын дайындау | | | Жыл бойы | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | А.Қасенова | |
| 3 | Бағдарламалық өнімдерді пайдаланып электрондық оқулықтар, мультимедиалық жобалар дайындау | | | Жыл бойы | | | Барлық бөлімдер | | А.Ибрагимов,  А.Меңлібаев,  Д.Амралинов | |
| ***VІІ. «E-learning» электрондық оқыту жүйесі бойынша жүргізілетін жұмыстар*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Қала, аудандар бойынша 2016 жылы электрондық оқыту жүйесі аясында кеңжолақтық интернет желісіне қосылатын білім беру мекемелерінің тізімін АОДТ «Қазақтелеком»  АҚ филиалымен  келісіп жасау | | | Мамыр-маусым | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі, білім берудегі ақпараттандыруды техникалық қамсыздандыру бөлімі | | Г.Керімбаева, З.Құрманқызы,  Д. Амралинов | |
| 2 | Білім беру мекемелерінің  «E-learning» базасын толтырылуын қадағалау | | | Жыл бойы | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | З.Құрманқызы, А.Касенова, А.Меңлібаев | |
| ***VІІІ. Облыстық баяндама дайындау*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Білім саласының ахуалы мен дамуы жөніндегі облыстық баяндама дайындау | | | Қазан-қараша | | | Электрондық оқыту жүйесін енгізу және білім сапасын бағалау бөлімі | | З.Құрманқызы, А.Касенова, А.Меңлібаев | |
| ***ІХ. Алматы облысының білім берудегі ақпараттық***  ***технологиялар орталығы мен Облыстық әдістемелік кабинетпен***  ***бірлескен жұмыс жоспары*** | | | | | | | | | | |
| № | | Іс-шаралар | | | Мерзімі | | Жауаптылар | | Атқарушылар | |
| 1 | | Бірлескен жұмыс жоспарын бекіту | | | Қаңтар | | Облыстық әдістемелік кабинет меңгерушісі  Облыстық білім берудегі ақпараттық технологиялар орталығының директоры | | Облыстық әдістемелік кабинет  Облыстық білім берудегі ақпараттық технологиялар орталығы | |
| 2 | | Біріккен семинарлар ұйымдастыру, өткізу:   1. Педагогтердің құзыреттілік тәсілдемесін жетілдіруде:  * информатика пәнін оқытудағы интерактивті тәсілдер * оқытудағы және оқудағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар  1. Жаңа үлгідегі кабинеттерді қолдану мүмкіндіктері (биология, химия, физика кабинеттері) семинар – практикум 2. Облыстағы жалпы орта білім беру мекемелеріндегі лингафонды-мультимедиялық кабинеттердің қолдану мүмкіндіктерін жетілдіруде семинар-практикумдар өткізу (сұраныс бойынша) | | | Жыл бойы | | Облыстық әдістемелік кабинет меңгерушінің орынбасары  Облыстық білім берудегі ақпараттық технологиялар орталығының директорының орынбасары | | Әдістемелік кабинеттің инновация және орта білім бөлімі және ақпараттық-сараптау бөлімі | |
| 3 | | Ақпараттық-коммуникативті өзара әрекеттестікті ұйымдастыру:  - сайттарда;  - электрондық экскурсия;  - on-line режимінде | | | Жыл бойы | | Облыстық әдістемелік кабинет әдіскерлері | | Облыстық әдістемелік кабинет | |
| 4 | | Білім берудегі ақпараттық технологиялар орталығы мамандарының қатысуымен аудандарда кәсіби байқаулар, конференция, семинар т.б. шаралар өткізу | | | Жыл бойы | | Облыстық әдістемелік кабинет меңгерушінің орынбасары  Облыстық білім берудегі ақпараттық технологиялар орталығының директорының орынбасары | | Облыстық әдістемелік кабинет | |
| 5 | | BilimLand.kz cайтындағы Itest және бейне сабақтар туралы семинар-тренинг өткізу | | | Жыл бойы | | Облыстық білім берудегі ақпараттық технологиялар орталығының директорының орынбасары  Облыстық әдістемелік кабинет меңгерушінің орынбасары | | Облыстық білім берудегі ақпараттық технологиялар орталығы | |
| 6 | | Е-learning электрондық оқыту жүйесі бойынша оқыту семинар өткізу | | | Ақпан, сәуір | | Облыстық білім берудегі ақпараттық технологиялар орталығының директорының орынбасары  Облыстық әдістемелік кабинет меңгерушінің орынбасары | | Облыстық білім берудегі ақпараттық технологиялар орталығы | |
| 7 | | Облыстағы жалпы орта білім беру мекемелерінің техникалық жабдықталуын, бағдарламалық қамсыздандырылуын және осы бағыт бойынша жауапты педагогтардың кәсіби шеберліктерін зерделеу | | | Жыл бойы | | Облыстық білім берудегі ақпараттық технологиялар орталығының директорының орынбасары  Облыстық әдістемелік кабинет меңгерушінің орынбасары | | Облыстық білім берудегі ақпараттық технологиялар орталығы | |
| 8 | | Информатика пәні мұғалімдеріне арналған облыстық байқау өткізу | | | Сәуір | | Облыстық білім берудегі ақпараттық технологиялар орталығының директорының орынбасары  Облыстық әдістемелік кабинет меңгерушінің орынбасары | | Облыстық білім берудегі ақпараттық технологиялар орталығы | |